雄安新区建设和交通管理局

协同调度中心建设详细实施方案

编制单位：雄安新区建设和交通管理局信息化处

文档版本：V2.0

编制日期：2025年7月

密级：内部

# 目  录

第一章  项目概述

1.1  建设背景

1.2  建设意义

1.3  编制依据

第二章  现状与需求分析

2.1  机构现状

2.2  业务现状

2.3  信息化现状

2.4  问题与痛点

2.5  需求分析

第三章  建设目标与原则

3.1  建设目标

3.2  建设原则

第四章  总体设计

4.1  设计理念

4.2  总体架构

4.3  技术架构

4.4  数据架构

4.5  应用架构

4.6  安全架构

4.7  部署架构

第五章  建设内容详述

5.1  统一工作门户

5.2  全局态势感知大屏

5.3  规建管一体化应用

5.4  业务专题一张图

5.5  信令大数据分析应用

5.6  专属智能体应用

5.7  统一支撑平台

5.8  建交数据中枢

第六章  数据库设计

第七章  城市级底图对接方案

第八章  实施路线与计划

第九章  投资估算

第十章  保障措施

第十一章  预期成效

# 第一章 项目概述

## 1.1 建设背景

雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地、千年大计、国家大事，始终坚持"世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位"。新区坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，地上、地下、云上"三座城"同步推进，已建成城市计算中心、CIM（城市信息模型）平台、综合数据平台、物联网平台、视频一张网平台"一中心四平台"智能城市底座，汇聚数据总量超290亿条，承载政务系统100余个，接入视频8万余路、感知终端60余万个，新建区域基础设施智慧化水平超过90%。

雄安新区建设和交通管理局（以下简称"建交局"）履行新区住房城乡建设、交通运输、水利、城市管理及人民防空五大领域职责，涵盖工程项目审批、建筑市场监管、交通运输管理、水务治理、市政设施管护、人防工程建设等26项主要职能。建交局印发"1+1+4+N"数字建交体系建设框架，即：

| 层级 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **1** | 数字化建设顶层设计 | 统一规划、统一标准、统一架构 |
| **1** | 统一指挥调度平台及对外服务APP | 本方案核心建设对象 |
| **4** | 四大行业综合平台 | 城乡建设、交通运输、水利水务、城市管理 |
| **N** | 专项应用和创新场景 | 按需扩展的各类创新应用 |

前期通过政务数字化顶层设计，全面梳理全局业务事项共计**948项**，筛选高频核心业务事项**57项**。其中，21项已实现信息化全流程线上办理、19项实现半线上办理、17项暂不具备全线上办理条件。

## 1.2 建设意义

建设协同调度中心，是落实以下国家与新区战略要求的核心抓手：

落实"一网统管"要求：住建部《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督〔2021〕54号）要求以"一网统管"为目标，整合分散系统，实现城市运行管理实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价。

承接"数字住建"布局：住建部《"数字住建"建设整体布局规划》（2024年2月）要求推行工程建设项目全生命周期数字化管理，推进建筑市场与施工现场两场联动、智慧监管。

深化新区智能城市底座：复用雄安"一中心四平台"已有成果，深度对接CIM平台、综合数据平台、物联网平台，避免重复建设。

破解建交局实际痛点：当前全局存在17个业务孤立系统、数据壁垒突出、跨部门协同效率偏低、重点工作全局统揽不足等问题，亟须搭建统一协同调度中枢。

## 1.3 编制依据

| 序号 | 依据名称 | 文号/来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《数字中国建设整体布局规划》 | 中共中央、国务院，2023年2月 |
| 2 | 《关于加强数字政府建设的指导意见》 | 国发〔2022〕14号 |
| 3 | 《"数字住建"建设整体布局规划》 | 住建部，2024年2月 |
| 4 | 《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》 | 建办督〔2021〕54号 |
| 5 | 《城市运行管理服务平台技术标准》 | CJJ/T 312-2021 |
| 6 | 《城市运行管理服务平台数据标准》 | CJ/T 545-2021 |
| 7 | 《工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准3.0》 | 住建部 |
| 8 | 《雄安新区总体规划（2018—2035年）》 | 国务院批复 |
| 9 | 《河北雄安新区智能城市专项规划》 | 雄安新区管委会 |
| 10 | 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 | GB/T 22239-2019 |
| 11 | 《国家政务信息化项目建设管理办法》 | 国办发〔2019〕57号 |

# 第二章 现状与需求分析

## 2.1 机构现状

建交局与自然资源和规划局合署办公，履行住建、交通、水利、城管、人防五大领域综合管理职责。主要内设机构及对应业务领域如下：

| 处室/部门 | 核心业务领域 | 典型业务事项 |
| --- | --- | --- |
| 城乡发展处 | 住房建设、建筑市场 | 工程造价信息发布、建筑节能验收备案、建筑垃圾处理方案备案、绿色建筑监管、农村住房建设与危房改造 |
| 工程建设处 | 工程质量与安全 | 施工许可、消防验收、施工安全监管、联合验收、建设工程档案验收 |
| 综合交通处 | 交通运输管理 | 道路运输市场监管、公交线路规划、客运出租管理、水运安全、交通枢纽管理 |
| 水务管理处 | 水利水务 | 防汛排涝、河湖治理、水资源保护、水土保持、农村水利、供水排水 |
| 城市管理处 | 城市管理 | 市容市貌、环卫作业、供热燃气、园林绿化、市政设施维护 |
| 人防办 | 人民防空 | 人防工程建设管理、指挥场所建设、防空防灾训练演练 |
| 政务服务窗口 | 行政审批 | 57项高频业务事项受理、审批、发证 |
| 信息化处 | 信息化建设 | 数字建交体系统筹、系统建设运维、数据治理 |

## 2.2 业务现状

### 2.2.1 业务事项全景

建交局全量业务事项共948项，按办理频率和信息化程度分级如下：

全量业务事项 948项
├── 高频核心业务事项 57项
│   ├── 已全流程线上办理 21项（36.8%）
│   ├── 半线上办理 19项（33.3%）
│   └── 暂不具备全线上条件 17项（29.8%）
└── 非高频常规事项 891项 → 常态化线下兜底管理

### 2.2.2 四大行业业务范围

| 行业平台 | 覆盖业务 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| **城乡建设** | 工程审批、施工许可、消防验收、建筑市场、造价管理、绿色建筑、农房建设、城建档案 | 数字建设管理平台、工程审批系统、建筑市场监管系统、实名制系统 |
| **交通运输** | 公路建设养护、道路运输、公共交通、水运安全、交通枢纽、京津冀交通一体化 | TOCC（交通运行协调中心）、运输监管系统、公交调度系统 |
| **水利水务** | 水资源管理、防汛排涝、河湖治理、水土保持、供水排水、污水处理 | 智慧水务平台、河湖长制系统、防汛预警系统 |
| **城市管理** | 市容环卫、供热燃气、园林绿化、市政维护、综合管廊运营 | 运管服平台、综合管廊监控系统、环卫管理系统 |

## 2.3 信息化现状

### 2.3.1 既有系统清单

经普查，建交局当前运行各类业务系统**17个**，分散在不同平台、不同网络环境：

| 序号 | 系统名称 | 所属领域 | 建设方式 | 数据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字建设管理平台 | 城乡建设 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 2 | 工程建设项目审批管理系统 | 城乡建设 | 统建接入 | 独立数据库 |
| 3 | 建筑市场监管公共服务系统 | 城乡建设 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 4 | 建筑工人实名制管理平台 | 城乡建设 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 5 | 消防设计审查验收系统 | 城乡建设 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 6 | TOCC交通运行协调中心 | 交通运输 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 7 | 道路运输监管系统 | 交通运输 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 8 | 公交智能调度系统 | 交通运输 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 9 | 智慧水务平台 | 水利水务 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 10 | 河湖长制管理信息系统 | 水利水务 | 统建接入 | 独立数据库 |
| 11 | 防汛预警系统 | 水利水务 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 12 | 城市运行管理服务平台 | 城市管理 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 13 | 综合管廊监控系统 | 城市管理 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 14 | 环卫作业管理系统 | 城市管理 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 15 | 供热燃气监管系统 | 城市管理 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 16 | 人防工程管理系统 | 人防 | 独立部署 | 独立数据库 |
| 17 | 政务服务大厅系统 | 综合政务 | 统建接入 | 独立数据库 |

### 2.3.2 可复用的新区级数字底座

| 底座平台 | 能力 | 已有规模 | 复用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市计算中心 | 算力、云资源 | "一朵云"承载100余个政务系统 | 应用部署于雄安云 |
| CIM平台 | BIM+GIS+IoT三维城市模型 | 汇聚1770平方公里城市模型，BIM0-BIM5数据60余TB | API对接调用底图服务 |
| 综合数据平台（块数据） | 数据汇聚共享 | 汇聚290亿条数据，22万项资源编目，2.43亿次接口调用 | 数据归集与共享交换 |
| 物联网平台 | 感知终端统一接入 | 60万个感知终端 | 设备数据订阅接入 |
| 视频一张网 | 视频监控统一接入 | 8万余路视频 | 视频流调用与AI分析 |
| 区块链平台 | 数据存证、资金监管 | 累计支付超1300亿元 | 合同、审批链上存证 |
| 数字身份平台 | 统一身份认证 | 5.3万人申领，33项应用场景 | SSO单点登录对接 |

## 2.4 问题与痛点

| 痛点类别 | 具体表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| **系统分散** | 17个独立系统，各有独立登录入口、独立用户体系 | 企业和工作人员需多账号切换，操作繁琐；运维成本高 |
| **数据壁垒** | 各系统独立数据库，无统一数据标准，无共享交换机制 | 同一项目数据分散在5-6个系统，需重复录入；数据口径不一 |
| **协同低效** | 跨处室业务靠线下流转、纸质传递，无线上协同机制 | 审批超时、工单遗失、责任不清；跨部门事项平均办理时长偏长 |
| **监管盲区** | 缺乏全域态势感知，风险隐患被动发现 | 预警滞后，事前防控能力不足 |
| **决策缺据** | 无统一指标体系，汇报靠人工汇总报表 | 数据滞后、口径不一，难以支撑实时决策 |
| **重复建设** | 各系统独立建设身份认证、消息推送等共性能力 | 投资浪费、标准不一、运维分散 |

## 2.5 需求分析

### 2.5.1 业务需求

| 需求主体 | 核心需求 |
| --- | --- |
| **局领导** | 全局运行态势一屏掌控；重点工作进度实时跟踪；应急事件一键指挥调度；决策有数据支撑 |
| **处室负责人** | 本处室业务全量可视化展示；跨处室协同事项跟踪；业务指标实时监测；工作台账自动生成 |
| **业务经办人** | 统一入口、一次登录办理所有业务；自动预警提醒；数据一键导出；减少重复录入 |
| **企业/群众** | 统一办事入口；办事进度实时查询；材料一次提交多方复用 |
| **系统管理员** | 统一用户权限管理；统一接口管理；统一运维监控 |

### 2.5.2 功能需求

统一门户：单点登录、统一工作台、统一消息、统一待办

态势感知：领导驾驶舱大屏、处室专题大屏、片区管控大屏

规建管一体化：工程项目从立项到运营全生命周期可视化管控

业务专题：四大行业领域专题分析、指标监测、台账管理

业务专题：四大行业领域专题分析、指标监测、台账管理

智能体：智能预警、智能分析、智能决策、智能处置四大AI能力

数据中枢：数据归集、清洗治理、标准建模、资源目录、共享交换

共性底座：统一身份认证、统一服务网关、可视化平台、时空数据、指标管理

### 2.5.3 非功能需求

| 维度 | 指标要求 |
| --- | --- |
| **性能** | 大屏页面加载≤3秒；API平均响应≤200ms；支持500并发用户；数据查询支持千万级 |
| **可用性** | 系统可用性≥99.9%；7×24小时运行；故障恢复≤30分钟 |
| **安全** | 等保三级；数据传输全链路加密；敏感数据脱敏；全操作审计留痕 |
| **信创** | 全栈国产化：国产CPU（鲲鹏/飞腾）+ 国产OS（麒麟/统信）+ 国产数据库（达梦/OceanBase）+ 国产中间件（东方通/宝兰德） |
| **扩展性** | 微服务架构，支持水平扩展；插件化应用接入；数据源可动态扩展 |
| **兼容性** | 对接雄安CIM平台、综合数据平台、物联网平台、视频一张网；对接住建部、省级平台 |

# 第三章 建设目标与原则

## 3.1 建设目标

围绕"系统打通、业务贯通、数据互通"三大主线，实现**三个提升、一个突破**：

| 目标维度 | 具体内容 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| **提升操作效能** | 全局17个系统统一入口、统一权限，消除多账号切换 | 系统接入率100%；登录耗时从平均5分钟降至10秒 |
| **提升数据价值** | 全量数据梳理治理，形成标准化数据资源体系 | 数据目录覆盖≥22万项；数据共享接口≥200个；一数一源率100% |
| **提升决策水平** | 指标体系+可视化+智能体，支撑领导精准研判 | 标准化指标≥300项；AI预警准确率≥85%；决策响应时间≤1分钟 |
| **突破协同壁垒** | 打破系统、业务、数据隔阂，全流程专题化管控 | 跨处室协同事项线上化率100%；审批平均办理时长缩短40% |

## 3.2 建设原则

| 原则 | 内涵 |
| --- | --- |
| **统筹集约** | 充分复用新区"一中心四平台"底座，不重复建设基础设施；统一规划、统一标准、统一建设 |
| **信创优先** | 全栈国产化适配，确保自主可控、安全可靠 |
| **数据驱动** | 以数据治理为基础，以数据共享为核心，以数据应用为导向 |
| **业务导向** | 紧扣建交局实际履职需求，不搞花架子，确保实战管用、基层爱用 |
| **敏捷迭代** | 分期建设、小步快跑，先解决核心痛点，再逐步扩展深化 |
| **安全可控** | 等保三级合规，全链路安全防护，数据分类分级管控 |

# 第四章 总体设计

## 4.1 设计理念

以雄安新区"数字孪生城市"理念为引领，以"一中心四平台"为底座支撑，构建**"一门户、一大屏、一中枢、四专题、N场景"**的协同调度体系：

"一门户" —— 统一工作门户（全局唯一入口）
"一大屏" —— 全局态势感知大屏（领导驾驶舱）
"一中枢" —— 建交数据中枢（全域数据汇聚治理）
"四专题" —— 规建管一体化 + 业务一张图 + 专属智能体 + 应急指挥调度
"N场景" —— 按需扩展的创新应用场景

## 4.2 总体架构

总体架构采用"四层一体系"设计：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     【接入层】                                    │
│   PC门户 │ 大屏终端 │ 移动APP │ API开放 │ 视频接入 │ IoT接入      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     【应用层】                                    │
│  统一门户 │ 态势大屏 │ 规建管一体化 │ 业务一张图                  │
│  专属智能体 │ 专题交互导出 │ 应急指挥调度            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     【中枢层】                                    │
│  建交数据中枢（数据归集·清洗治理·标准建模·资源目录·共享交换）    │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐                  │
│  │城乡建设库││交通运输库││水利水务库││城市管理库│                  │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     【底座层】                                    │
│  统一身份认证 │ 统一服务网关 │ 数据可视化平台                     │
│  时空数据汇聚 │ 标准指标体系 │ 消息中心 │ 日志审计                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              【新区数字底座（复用）】                              │
│  雄安云（计算中心）│ CIM平台 │ 综合数据平台 │ 物联网平台          │
│  视频一张网 │ 区块链平台 │ 数字身份平台                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     【安全与标准体系】                            │
│  等保三级安全防护 │ 数据分类分级 │ 标准规范体系 │ 运维监控体系    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.3 技术架构

### 4.3.1 技术选型

采用微服务架构，全栈信创国产化适配：

| 层次 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| **前端** | Vue3 + TypeScript + ECharts + Cesium | 主流前端框架，Cesium对接CIM三维底图 |
| **后端** | Spring Cloud Alibaba（微服务） | 国产微服务框架，信创生态成熟 |
| **网关** | Apache ShenYu / Higress | 国产API网关，支持全生命周期管理 |
| **注册中心** | Nacos | 服务注册发现、配置中心 |
| **数据库** | 达梦DM8 / OceanBase | 国产关系型数据库，兼容MySQL协议 |
| **缓存** | Redis（国产化版本） | 高性能缓存，会话管理 |
| **消息队列** | Apache RocketMQ | 国产消息中间件，高可靠异步通信 |
| **搜索引擎** | Elasticsearch（信创版） | 全文检索、日志分析 |
| **时序数据库** | TDengine | 国产时序数据库，IoT数据处理 |
| **大数据** | Apache Doris + Flink | 实时数仓，OLAP分析 |
| **AI框架** | PaddlePaddle + LangChain | 国产深度学习框架 + 大模型应用框架 |
| **容器** | Docker + Kubernetes（麒麟容器云） | 容器化部署，弹性伸缩 |
| **操作系统** | 银河麒麟V10 / 统信UOS | 国产服务器操作系统 |
| **CPU** | 鲲鹏920 / 飞腾S2500 | 国产ARM架构处理器 |

### 4.3.2 微服务拆分

| 微服务 | 职责 | 主要API |
| --- | --- | --- |
| `auth-service` | 统一身份认证 | 登录、Token管理、SSO、权限校验 |
| `gateway-service` | API网关 | 路由、限流、熔断、鉴权、日志 |
| `user-service` | 用户与组织管理 | 用户、部门、角色、权限CRUD |
| `project-service` | 工程项目管理 | 项目全生命周期、阶段管理、流程跟踪 |
| `permit-service` | 行政审批管理 | 57项高频事项审批流程 |
| `construction-service` | 建筑市场监管 | 企业、人员、施工现场、实名制 |
| `transport-service` | 交通运输管理 | 路网、运输、公交、枢纽 |
| `water-service` | 水利水务管理 | 水资源、河湖、防汛、供水排水 |
| `city-service` | 城市管理 | 环卫、市政、园林、供热燃气、管廊 |
| `ai-service` | 专属智能体 | 预警、分析、决策、处置模型 |
| `data-service` | 数据中枢 | 数据归集、治理、目录、共享 |
| `indicator-service` | 指标管理 | 指标定义、计算、发布 |
| `message-service` | 消息中心 | 消息推送、待办、预警通知 |
| `file-service` | 文件服务 | 文件上传、存储、导出 |
| `log-service` | 日志审计 | 操作日志、系统日志、审计追溯 |

### 4.3.3 服务间通信

同步调用：RESTful API（经网关路由）+ gRPC（高频内部调用）

异步通信：RocketMQ事件驱动（审批流转、预警推送、数据同步）

数据一致性：Saga分布式事务模式（跨服务业务操作）

## 4.4 数据架构

### 4.4.1 数据分层模型

采用"ODS-DWD-DWS-ADS"四层数仓架构：

| 层级 | 名称 | 内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| **ODS** | 操作数据层 | 各业务系统原始数据镜像 | 17个业务系统数据库同步 |
| **DWD** | 数据明细层 | 清洗、标准化后的明细数据 | ODS层清洗转换 |
| **DWS** | 数据汇总层 | 按主题汇总的统计数据 | DWD层聚合计算 |
| **ADS** | 应用数据层 | 面向应用的指标、报表、标签 | DWS层加工产出 |

### 4.4.2 四大行业主题数据库

| 主题库 | 核心实体 | 主要数据表 | 数据来源系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| **城乡建设主题库** | 项目、企业、人员、工地、证书 | 项目基本信息表、审批记录表、施工许可表、企业资质表、人员资格表、实名制考勤表、质量检查表、安全隐患表 | 数字建设管理平台、工程审批系统、建筑市场监管系统、实名制系统、消防验收系统 |
| **交通运输主题库** | 路网、车辆、线路、枢纽、事件 | 道路信息表、公交线路表、车辆信息表、运输企业表、交通事件表、路网流量表、枢纽运行表 | TOCC、运输监管系统、公交调度系统 |
| **水利水务主题库** | 河湖、水库、管网、水站、工情 | 河湖信息表、水质监测表、水位监测表、供水管网表、排水管网表、防汛工情表、水政执法表 | 智慧水务平台、河湖长制系统、防汛预警系统 |
| **城市管理主题库** | 市政设施、管廊、环卫、园林、事件 | 市政设施表、管廊信息表、环卫作业表、园林绿化表、市容事件表、供热燃气表、城管执法表 | 运管服平台、管廊监控系统、环卫系统、供热燃气系统 |

### 4.4.3 数据治理流程

数据源（17个业务系统）
    │
    ▼
【数据归集】── 定时批量同步 + 实时增量同步（CDC）
    │
    ▼
【数据清洗】── 空值处理、格式标准化、去重、去噪
    │
    ▼
【数据标准化】── 统一编码规则、统一字典、统一口径
    │
    ▼
【数据建模】── 主题建模、维度建模、指标建模
    │
    ▼
【数据质量稽核】── 完整性、准确性、一致性、及时性校验
    │
    ▼
【数据资源目录】── 编目、发布、共享、监控
    │
    ▼
【数据服务】── API接口、数据推送、可视化展示

### 4.4.4 数据标准体系

建立"一数一源、一源多用"数据标准：

| 标准类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| **数据编码标准** | 项目统一编码（建筑单体赋码）、企业统一社会信用代码、人员身份证号、设施资产编码 |
| **数据字典标准** | 行业分类字典、事项类型字典、状态字典、行政区划字典、片区字典 |
| **数据格式标准** | 日期格式（YYYY-MM-DD）、坐标体系（雄安城市坐标系CGCS2000）、计量单位 |
| **数据质量标准** | 完整性≥95%、准确性≥98%、一致性≥95%、及时性≤T+1 |
| **数据安全标准** | 分级分类（公开/内部/敏感/核心）、脱敏规则、访问权限 |

## 4.5 应用架构

应用层按"6+1"结构组织：

| 模块 | 定位 | 面向用户 |
| --- | --- | --- |
| 统一工作门户 | 全局唯一入口、统一待办、统一消息 | 全体人员 |
| 全局态势感知大屏 | 领导驾驶舱、全局总览、实时监测 | 局领导、处室负责人 |
| 规建管一体化 | 工程项目全生命周期管控 | 工程建设处、城乡发展处 |
| 业务专题一张图 | 四大行业处室业务精细化管控 | 各业务处室 |
| 专属智能体 | AI预警、分析、决策、处置 | 局领导、各处室 |
| 应急指挥调度（+1） | 突发事件一键指挥、多方联动 | 局领导、应急联络员 |

## 4.6 安全架构

按等保三级要求，构建"纵深防御"安全体系：

| 安全层级 | 防护措施 |
| --- | --- |
| **物理安全** | 雄安云数据中心，Tier III标准，7×24安保 |
| **网络安全** | 网络分区隔离（DMZ/App/DB）、WAF、IPS、DDoS防护 |
| **主机安全** | 国产OS基线加固、主机入侵检测（HIDS）、漏洞扫描 |
| **应用安全** | OAuth2.0+JWT认证、RBAC权限控制、API签名验签、SQL注入防护、XSS防护 |
| **数据安全** | 传输加密（TLS1.3）、存储加密（透明数据加密TDE）、脱敏处理、数据备份 |
| **审计安全** | 全操作日志审计、行为分析、异常告警、操作追溯 |
| **管理安全** | 安全管理制度、人员安全培训、应急响应预案 |

## 4.7 部署架构

┌─── 互联网用户 ───┐
                    │                   │
              ┌─────▼─────┐      ┌──────▼──────┐
              │  WAF/DDoS │      │  CDN/负载    │
              └─────┬─────┘      └──────┬──────┘
                    │                   │
              ┌─────▼───────────────────▼─────┐
              │        DMZ区（Nginx反向代理）   │
              │    SSL卸载 / 静态资源 / CORS   │
              └───────────────┬───────────────┘
                              │
              ┌───────────────▼───────────────┐
              │         应用区（K8s集群）       │
              │  ┌──────┬──────┬──────┐       │
              │  │网关群│业务群│AI群  │       │
              │  │2节点│8节点│2节点 │       │
              │  └──────┴──────┴──────┘       │
              └───────────────┬───────────────┘
                              │
              ┌───────────────▼───────────────┐
              │         数据区                  │
              │  ┌──────┬──────┬──────┐       │
              │  │达梦DB│Redis │ES集群│       │
              │  │主从  │集群  │3节点 │       │
              │  └──────┴──────┴──────┘       │
              │  ┌──────┬──────┐              │
              │  │RocketMQ│TDengine│           │
              │  │ 3节点  │ 3节点  │           │
              │  └──────┴──────┘              │
              └───────────────────────────────┘

# 第五章 建设内容详述

## 5.1 统一工作门户

### 5.1.1 功能设计

统一工作门户是全局人员的唯一入口，整合17个业务系统，实现"一次登录、全网通行"。

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| **统一登录** | 对接新区数字身份平台，SSO单点登录；支持账号密码、CA证书、人脸识别多种认证方式 |
| **统一工作台** | 个性化首页，展示待办事项、预警消息、工作统计、快捷入口；按角色定制界面 |
| **统一待办** | 聚合17个系统的待办任务，统一列表展示，支持批量处理、优先级排序、超时提醒 |
| **统一消息** | 聚合系统通知、审批提醒、预警推送、公告通知；支持站内信、短信、APP多渠道推送 |
| **应用导航** | 统一应用菜单，按业务领域分类展示所有可访问系统；支持搜索、收藏、最近使用 |
| **个人中心** | 个人信息、权限管理、消息设置、操作日志查询 |

### 5.1.2 接入方式

存量系统接入采用"两种模式"：

| 接入模式 | 适用场景 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| **深度集成** | 可改造的系统（数字建设管理平台等自建系统） | 前端嵌入Portal iframe + 后端API统一网关路由 + 统一用户体系对接 |
| **浅层接入** | 统建系统、不可改造系统（工程审批系统等） | 单点登录（SAML/OAuth2.0）+ 待办消息API拉取 + 界面跳转 |

### 5.1.3 权限模型

采用RBAC（基于角色）+ ABAC（基于属性）混合权限模型：

用户 ── belongs to ──> 部门（处室）
  │                        │
  │── assigned ──> 角色 ──> 权限（菜单/按钮/API/数据）
  │
  └── attributes ──> 数据范围控制（本处室/本片区/全局）

## 5.2 全局态势感知大屏

### 5.2.1 大屏层级体系

| 大屏 | 面向用户 | 展示重点 |
| --- | --- | --- |
| **领导全局总览大屏** | 局领导 | 全局核心指标、四大行业态势、重点项目进度、预警事件、今日动态 |
| **处室业务专题大屏** | 处室负责人 | 本处室业务指标、工作进展、待办预警、协同事项 |
| **片区精细化管控大屏** | 片区管理员 | 特定片区内工程项目、市政设施、交通运行、环境监测 |

### 5.2.2 领导全局总览大屏功能

以CIM平台城市底图为基底，叠加多维数据图层：

| 区域 | 展示内容 |
| --- | --- |
| **顶部指标条** | 在建项目数、今日办件量、预警事件数、本月办结率、系统在线率 |
| **中央地图区** | 雄安新区CIM三维底图，可切换图层：工程项目图层、交通运行图层、水务监测图层、城管事件图层；支持点击下钻查看详情 |
| **左侧面板** | 四大行业核心指标卡片（城乡建设/交通运输/水利水务/城市管理） |
| **右侧面板** | 重点项目进度TOP10、预警事件实时列表、审批时效趋势图 |
| **底部面板** | 近期事件滚动播报、重点工作督办状态、全局人员在线状态 |

### 5.2.3 数据可视化技术方案

| 可视化类型 | 技术方案 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 三维城市底图 | Cesium + 雄安CIM平台API | 地图展示、图层叠加、空间分析 |
| 统计图表 | ECharts 5.x | 柱状图、饼图、折线图、雷达图、热力图 |
| 态势看板 | DataV / 自研组件 | 指标卡片、进度条、状态标签 |
| 数据大屏 | Vue3 + WebSocket实时推送 | 实时数据动态刷新 |
| 时空分析 | Cesium时间轴动画 | 项目进度回放、事件时序追踪 |

## 5.3 规建管一体化应用

### 5.3.1 全生命周期管控

围绕工程项目"立项→规划→审批→建设→竣工验收→运营维护"六个阶段：

| 阶段 | 核心管控点 | 数据来源 | 预警规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| **立项** | 项目立项批复、投资计划、建设规模 | 发改委立项批复、新区投资计划系统 | 立项超期未启动 |
| **规划** | 规划条件、用地审批、方案审查 | 规划系统、BIM审查系统 | 规划合规性异常 |
| **审批** | 施工许可、消防审查、人防备案 | 工程审批系统、消防验收系统、人防系统 | 审批超时、材料补正超期 |
| **建设** | 施工安全、质量监管、实名制、扬尘监测 | 数字建设管理平台、实名制系统、IoT感知 | 隐患未整改、人员未考勤、扬尘超标 |
| **竣工验收** | 联合验收、档案验收、消防验收 | 联合验收系统、城建档案系统 | 验收不通过、档案缺失 |
| **运营维护** | 运维考核、设施管护、保修期管理 | 运管服平台、物业管理系统 | 设施故障、保修到期 |

### 5.3.2 全流程可视化跟踪

以时间轴+流程图形式展示单个项目全流程：

时间轴视图：横向时间轴，标注各阶段起止时间、办理节点、责任人、办理时长

流程图视图：BPMN流程图，高亮当前节点，灰化已完成节点，标注待办节点

详情下钻：点击任意节点查看审批材料、办理结果、进度证明、验收报告

异常高亮：超时节点红色高亮、补正节点橙色标注、预警节点闪烁

### 5.3.3 项目对比分析

支持多项目横向对比：

| 对比维度 | 指标 |
| --- | --- |
| 进度对比 | 各阶段耗时对比、总工期对比、进度达标率 |
| 质量对比 | 隐患数量对比、整改率对比、验收一次通过率 |
| 安全对比 | 安全事故数对比、违规次数对比、实名制覆盖率 |

### 5.3.4 典型场景：综合管廊工程全流程

以综合管廊工程为例，全流程涵盖：

专项规划 → 方案协同审查 → 项目立项 → 施工许可 → 建设管控
    → 竣工联合验收 → 运营管护 → 考核评价

各环节办理主体、时限要求、审批要件均可在专题页面一键查阅；系统对审批超时、进度滞后项目自动高亮预警，同步推送督办提醒至相关责任人。

## 5.4 业务专题一张图

### 5.4.1 城乡建设专题

| 展示模块 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 业务总览 | 在建项目数、施工许可办理数、消防验收办结率、造价信息发布数 |
| 工程监管 | 项目分布地图、施工安全隐患统计、质量检查记录、整改闭环率 |
| 建筑市场 | 企业资质统计、人员资格统计、实名制考勤率、劳务欠薪预警 |
| 绿色建筑 | 绿色建筑项目数、装配式建筑占比、建筑能耗监测 |
| 农房建设 | 农村住房建设进度、危房改造完成率、六类重点人群保障情况 |
| 台账管理 | 建筑垃圾备案台账、运输车辆台账、造价信息台账、档案验收台账 |

### 5.4.2 交通运输专题

| 展示模块 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 路网运行 | 实时路况图、路网流量趋势、拥堵指数、交通事故分布 |
| 运输监管 | 运输企业统计、营运车辆数、非法营运查处、运输许可证办理 |
| 公交出行 | 公交线路覆盖图、站点分布、客流量趋势、准点率 |
| 水运安全 | 白洋淀船舶动态、港口岸线使用、水上安全事件 |
| 交通枢纽 | 雄安站枢纽运行、客流量、换乘接驳 |

### 5.4.3 水利水务专题

| 展示模块 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 河湖治理 | 河湖分布图、水质监测点位、水质达标率、河湖长巡查记录 |
| 防汛排涝 | 实时水位监测、雨量监测、防汛物资储备、排涝泵站运行 |
| 供水排水 | 供水管网分布、供水水质监测、污水处理厂运行、排水管网状态 |
| 水资源管理 | 用水总量统计、地下水监测、节水指标、水资源论证 |
| 水土保持 | 水土流失分布、治理项目进度、监测站点数据 |

### 5.4.4 城市管理专题

| 展示模块 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 市容环卫 | 环卫作业覆盖图、垃圾分类点位、垃圾清运量、道路洁净度 |
| 市政设施 | 道路桥梁状况、路灯亮灯率、井盖状态、市政设施工单 |
| 综合管廊 | 管廊运营里程、入廊管线统计、管廊环境监测、运维工单 |
| 供热燃气 | 供热管网覆盖、热源运行、燃气管网监测、用户报修 |
| 园林绿化 | 绿地分布图、公园管理、古树名木保护、绿化覆盖率 |

## 5.5 专属智能体应用

### 5.5.1 智能预警智能体

| 预警领域 | 预警模型 | 预警示例 |
| --- | --- | --- |
| 工程建设 | 实名制+考勤+参保+工资多维关联分析 | 已登记工人长期未打卡、未按期参保、劳务欠薪 |
| 施工安全 | IoT感知+视频AI识别 | 深基坑位移超标、高支模变形、未佩戴安全帽 |
| 交通运输 | 路网流量+事故历史+天气 | 拥堵预测、事故黑点预警、恶劣天气交通管制 |
| 水利水务 | 水位+雨量+工情 | 洪水预警、内涝风险、水质异常 |
| 城市管理 | 管廊环境+燃气泄漏+供热异常 | 管廊积水/有害气体超标、燃气泄漏、供热管网爆管 |

### 5.5.2 智能分析智能体

按月自动统计分析核心指标并生成分析报告：

老旧小区改造完成进度

在建工地隐患整改闭环率

建设工程造价价格波动走势

城乡垃圾分类推进成效

路网养护完好率

河湖水质达标情况

### 5.5.3 智能决策智能体

结合业务实际、政策要求、历史数据，构建决策模型：

| 决策场景 | 输入数据 | 决策输出 |
| --- | --- | --- |
| 农村危房改造 | 历年排查数据、改造进度、六类重点人群需求、省级政策 | 改造重点督办事项、抽查监管建议 |
| 公交线路优化 | 客流OD分析、现有线路覆盖、公交IC卡刷卡数据 | 线路调整建议、站点增设建议 |
| 防汛调度 | 水位预报、雨量预测、排涝能力、物资储备 | 调度方案、人员部署建议 |

### 5.5.4 智能处置智能体

针对高频标准化业务实现自动化处置：

| 业务事项 | 自动化流程 |
| --- | --- |
| 建筑垃圾处理方案备案 | 自动核验材料完整性→表单规范性校验→要件一致性比对→符合标准直接流转/不符合一次性补正 |
| 城市建筑垃圾运输车辆备案 | 同上 |
| 民用建筑节能验收备案 | 同上 |
| 人防简易备案 | 同上 |

### 5.5.5 AI技术方案

| 技术能力 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 大模型底座 | 接入雄安新区城市大模型 / 选用国产大模型（如文心一言政企版） |
| 知识库 | 建交局政策法规库、业务知识库、历史案例库（RAG检索增强生成） |
| 预测模型 | PaddlePaddle训练时序预测模型、异常检测模型 |
| 图像识别 | 视频AI分析（安全帽检测、违规行为识别、扬尘识别） |
| 自然语言 | 政策问答、智能填表辅助、报告自动生成 |

## 5.6 统一支撑平台

### 5.6.1 统一身份认证

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 统一账号 | 全局人员配置唯一身份账号，通用于所有业务系统 |
| 单点登录 | OAuth2.0/SAML协议，一次登录全网通行 |
| 权限同步 | 人员岗位调整时，一次配置全系统自动同步 |
| 多因素认证 | 账号密码+短信验证码+CA证书+人脸识别（分级认证） |
| 对接新区 | 与雄安数字身份平台对接，复用新区统一身份体系 |

### 5.6.2 统一服务网关

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| API全生命周期管理 | 注册、发布、版本管理、下线、文档自动生成 |
| 协议适配 | REST、gRPC、WebSocket、消息队列多协议支持 |
| 流量治理 | 负载均衡、限流、熔断、降级、灰度发布 |
| 安全防护 | 请求鉴权、签名验签、IP黑白名单、防重放攻击 |
| 日志审计 | 全量请求日志、调用链追踪、性能监控 |
| 数据迁移 | 系统对接时的数据格式转换、协议适配 |

### 5.6.3 数据可视化平台

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接入 | 支持关系型数据库、时序数据库、API、文件等多源数据接入 |
| 数据分析 | SQL编辑器、可视化拖拽分析、智能洞察 |
| 可视化配置 | 拖拽式图表配置、大屏设计器、主题模板 |
| 报表导出 | PDF、Excel、图片多种格式导出 |

### 5.6.4 时空数据汇聚

| 数据类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 空间数据 | 路网、POI、水系、铁路等空间图层 |
| 地图数据 | 电子地图、航飞影像、航空影像、DEM |
| 动态数据 | 摄像头、车辆轨迹、传感器实时数据 |
| CIM数据 | BIM模型（BIM0-BIM5）、三维城市模型、地下管廊模型 |

### 5.6.5 标准指标体系

| 指标分类 | 指标示例 |
| --- | --- |
| 工程建设类 | 施工许可平均办理时长、消防验收办结率、人防备案通过率 |
| 建筑市场类 | 实名制覆盖率、劳务欠薪发生率、企业资质合规率 |
| 交通运输类 | 路网平均拥堵指数、公交准点率、运输事故率 |
| 水利水务类 | 河湖水质达标率、供水水质合格率、防汛响应时效 |
| 城市管理类 | 环卫覆盖率、管廊运维完好率、供热投诉率 |
| 综合管理类 | 事项线上办理率、审批平均时长、群众满意度 |

## 5.7 建交数据中枢

### 5.7.1 数据汇聚

| 对接方向 | 对接对象 | 对接方式 |
| --- | --- | --- |
| **向上** | 新区综合数据平台（块数据） | 数据共享交换接口 |
| **向内** | 17个业务系统 | CDC实时同步 + 定时批量同步 |
| **横向** | 市直相关部门（环保、气象、应急） | API调用 + 数据推送 |
| **向下** | 三县建交管理部门 | 数据上报接口 |

### 5.7.2 数据资源目录

编制建交局统一数据资源目录，涵盖：

| 目录分类 | 资源项数量（预估） | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 工程项目类 | ~5,000项 | 项目基本信息、审批记录、许可证、验收报告 |
| 企业人员类 | ~3,000项 | 企业资质、人员资格、信用记录 |
| 基础设施类 | ~8,000项 | 道路、桥梁、管网、管廊、公园等设施台账 |
| 感知监测类 | ~5,000项 | IoT设备、监测点位、实时数据流 |
| 空间地理类 | ~1,000项 | 图层服务、BIM模型、行政区划 |
| 统计指标类 | ~300项 | 标准化指标定义、计算规则、历史数据 |

### 5.7.3 数据共享服务

提供三种数据服务模式：

| 服务模式 | 技术方式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| API接口服务 | RESTful API，统一网关管理 | 实时数据查询、跨系统调用 |
| 数据推送服务 | RocketMQ消息订阅 | 实时事件通知、数据变更同步 |
| 数据批量服务 | 文件导出/FTP | 批量数据分析、报表统计 |

# 第六章 数据库设计

## 6.1 用户与权限体系

### 6.1.1 核心表结构

**用户表（sys_user）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| user_id | BIGINT | 主键，用户ID |
| username | VARCHAR(64) | 登录账号（全局唯一） |
| real_name | VARCHAR(64) | 真实姓名 |
| id_card | VARCHAR(18) | 身份证号（加密存储） |
| phone | VARCHAR(20) | 手机号 |
| dept_id | BIGINT | 所属部门ID |
| status | TINYINT | 状态（0启用 1禁用） |
| last_login_time | DATETIME | 最后登录时间 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |

**部门表（sys_dept）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dept_id | BIGINT | 主键，部门ID |
| parent_id | BIGINT | 上级部门ID |
| dept_name | VARCHAR(128) | 部门名称 |
| dept_type | TINYINT | 类型（1局领导 2处室 3科室 4片区） |
| sort | INT | 排序 |
| status | TINYINT | 状态 |

**角色表（sys_role）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| role_id | BIGINT | 主键 |
| role_name | VARCHAR(64) | 角色名称（如：局领导、处长、经办人） |
| role_code | VARCHAR(64) | 角色编码 |
| data_scope | TINYINT | 数据范围（1全部 2本处室 3本片区 4本人） |
| status | TINYINT | 状态 |

**权限表（sys_permission）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| perm_id | BIGINT | 主键 |
| parent_id | BIGINT | 上级权限ID |
| perm_name | VARCHAR(64) | 权限名称 |
| perm_type | TINYINT | 类型（1菜单 2按钮 3API 4数据） |
| perm_code | VARCHAR(128) | 权限标识（如：project:view） |
| resource_url | VARCHAR(256) | 资源路径 |

## 6.2 业务体系数据库

### 6.2.1 工程项目核心表

**项目基本信息表（biz_project）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| project_id | BIGINT | 主键 |
| project_code | VARCHAR(64) | 项目统一编码（建筑单体赋码） |
| project_name | VARCHAR(256) | 项目名称 |
| project_type | VARCHAR(32) | 类型（房建/市政/交通/水利/管廊等） |
| invest_amount | DECIMAL(18,2) | 投资额（万元） |
| build_area | DECIMAL(12,2) | 建筑面积（平方米） |
| location | GEOMETRY | 空间位置（POINT） |
| district | VARCHAR(32) | 所属片区（容东/容西/雄东/启动区/雄安站枢纽） |
| build_unit | VARCHAR(256) | 建设单位 |
| current_phase | VARCHAR(32) | 当前阶段 |
| status | TINYINT | 状态（0筹备 1在建 2竣工 3运营） |
| start_date | DATE | 开工日期 |
| plan_end_date | DATE | 计划竣工日期 |

**项目阶段记录表（biz_project_phase）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| project_id | BIGINT | 项目ID |
| phase_code | VARCHAR(32) | 阶段编码（PLAN/APPROVAL/CONSTRUCTION/ACCEPTANCE/OPERATION） |
| phase_name | VARCHAR(64) | 阶段名称 |
| handler_id | BIGINT | 办理人ID |
| handler_dept | VARCHAR(128) | 办理部门 |
| start_time | DATETIME | 开始时间 |
| end_time | DATETIME | 结束时间 |
| duration_days | INT | 办理时长（天） |
| result | VARCHAR(32) | 办理结果（通过/不通过/补正） |
| remark | TEXT | 备注 |
| materials | JSON | 附件材料列表 |

**审批事项表（biz_permit）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| permit_id | BIGINT | 主键 |
| permit_code | VARCHAR(64) | 事项编码 |
| permit_name | VARCHAR(128) | 事项名称 |
| project_id | BIGINT | 关联项目ID |
| applicant | VARCHAR(128) | 申请人/企业 |
| submit_time | DATETIME | 提交时间 |
| accept_time | DATETIME | 受理时间 |
| finish_time | DATETIME | 办结时间 |
| status | VARCHAR(32) | 状态（待受理/办理中/办结/退回） |
| is_online | TINYINT | 是否线上办理 |
| process_instance_id | VARCHAR(64) | 流程实例ID |

### 6.2.2 预警事件表

**预警事件表（biz_alert）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| alert_id | BIGINT | 主键 |
| alert_type | VARCHAR(32) | 类型（ENGINEERING/TRAFFIC/WATER/CITY/POPULATION） |
| alert_level | TINYINT | 级别（1一般 2较大 3重大 4特大） |
| alert_title | VARCHAR(256) | 标题 |
| alert_content | TEXT | 内容描述 |
| source_system | VARCHAR(64) | 来源系统 |
| location | GEOMETRY | 空间位置 |
| project_id | BIGINT | 关联项目（可选） |
| handler_id | BIGINT | 处理人 |
| status | VARCHAR(32) | 状态（待处理/处理中/已处理/已忽略） |
| created_at | DATETIME | 预警时间 |
| handled_at | DATETIME | 处理时间 |
| handle_result | TEXT | 处理结果 |

### 6.2.3 指标表

**指标定义表（biz_indicator_def）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| indicator_id | BIGINT | 主键 |
| indicator_code | VARCHAR(64) | 指标编码 |
| indicator_name | VARCHAR(128) | 指标名称 |
| category | VARCHAR(32) | 分类（CONSTRUCTION/TRANSPORT/WATER/CITY/COMPREHENSIVE） |
| unit | VARCHAR(32) | 计量单位 |
| calc_rule | TEXT | 计算规则（SQL表达式） |
| frequency | VARCHAR(16) | 频率（实时/日/周/月/季/年） |
| target_value | DECIMAL(18,4) | 目标值 |
| warning_value | DECIMAL(18,4) | 预警阈值 |
| status | TINYINT | 状态 |

**指标数据表（biz_indicator_data）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| indicator_id | BIGINT | 指标ID |
| value | DECIMAL(18,4) | 指标值 |
| stat_time | DATETIME | 统计时间 |
| district | VARCHAR(32) | 统计范围（片区/全局） |
| created_at | DATETIME | 记录时间 |

## 6.3 数据资源目录

**数据资源表（meta_data_resource）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| resource_id | BIGINT | 主键 |
| resource_code | VARCHAR(64) | 资源编码 |
| resource_name | VARCHAR(256) | 资源名称 |
| domain | VARCHAR(32) | 所属领域（CONSTRUCTION/TRANSPORT/WATER/CITY） |
| source_system | VARCHAR(64) | 来源系统 |
| data_format | VARCHAR(32) | 数据格式（DB/API/FILE/STREAM） |
| update_frequency | VARCHAR(16) | 更新频率 |
| security_level | TINYINT | 安全级别（1公开 2内部 3敏感 4核心） |
| description | TEXT | 资源描述 |
| api_url | VARCHAR(256) | API地址（如适用） |
| status | TINYINT | 状态（0已发布 1已下线） |

# 第七章 城市级底图对接方案

协同调度中心的地图能力全面复用雄安新区CIM平台，不独立建设三维GIS引擎。

## 7.1 CIM平台对接架构

┌───────────────────────────┐         ┌───────────────────────────────┐
│   协同调度中心前端          │         │   雄安CIM平台                  │
│                           │         │                               │
│  ┌─────────────────────┐  │  调用    │  ┌─────────────────────────┐  │
│  │ Cesium WebGL引擎    │◄─┼─────────┼──│ 三维地图服务(WMTS/3DTiles)│  │
│  │                     │  │  REST    │  ├─────────────────────────┤  │
│  │ 图层管理            │  │  API     │  │ 空间分析服务             │  │
│  │ 空间查询            │  │         │  ├─────────────────────────┤  │
│  │ 标绘测量            │  │         │  │ BIM模型服务              │  │
│  └─────────────────────┘  │         │  ├─────────────────────────┤  │
│                           │         │  │ 地下空间服务             │  │
│  自有数据图层叠加          │         │  └─────────────────────────┘  │
│  （项目点位/管廊/管网）    │         │                               │
└───────────────────────────┘         └───────────────────────────────┘

## 7.2 对接内容

| 对接项 | 技术方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 三维底图 | WMTS服务 + 3D Tiles | 城市三维底图展示 |
| BIM模型 | 3D Tiles API | 工程项目BIM模型查看 |
| 空间分析 | WPS服务 | 缓冲区分析、通视分析、淹没分析 |
| 地下空间 | 3D Tiles（地下） | 综合管廊、地下管网三维展示 |
| 影像服务 | WMS服务 | 航飞影像、卫星影像 |
| 高程数据 | DEM服务 | 地形分析、洪水模拟 |
| 坐标转换 | 坐标转换API | 雄安城市坐标系 ↔ WGS84 |

## 7.3 自有数据图层叠加

在CIM底图基础上，叠加建交局自有业务图层：

| 图层名称 | 数据来源 | 渲染方式 |
| --- | --- | --- |
| 工程项目分布图层 | biz_project表 | 点标注 + 状态色分类 |
| 在建工地图层 | 数字建设管理平台 | 面标注 + 安全等级配色 |
| 综合管廊图层 | 管廊监控系统 | 线标注 + 管径粗细 |
| 供水管网图层 | 智慧水务平台 | 线标注 + 管径配色 |
| 排水管网图层 | 智慧水务平台 | 线标注 + 管径配色 |
| 公交线路图层 | 公交调度系统 | 线标注 + 客流热力 |
| 河湖水系图层 | 河湖长制系统 | 面标注 + 水质配色 |
| 预警事件图层 | biz_alert表 | 动态闪烁标注 |

# 第八章 实施路线与计划

## 8.1 总体路线

按照"先底座后应用、先核心后扩展、先打通后深化"策略，分五期推进：

| 期次 | 时间 | 建设重点 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一期** | 第1-3月 | 底座搭建+门户整合 | 统一门户、身份认证、服务网关、数据中枢V1.0 |
| **二期** | 第4-6月 | 态势感知+数据治理 | 全局总览大屏、数据资源目录、标准指标体系 |
| **三期** | 第7-9月 | 业务应用建设 | 规建管一体化、业务专题一张图 |
| **四期** | 第10-12月 | 智能应用建设 | 专属智能体（预警/分析/决策/处置） |
| **五期** | 第13-15月 | 优化提升+全面运营 | 系统优化、全面运维移交、创新场景扩展 |

## 8.2 分期计划

### 一期：底座搭建+门户整合（第1-3月）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 需求确认、详细设计、环境搭建 | 详细设计文档、开发环境 |
| 3-4 | 统一身份认证开发部署 | auth-service + 对接新区数字身份 |
| 5-6 | 统一服务网关开发部署 | gateway-service + API注册管理 |
| 7-8 | 统一门户开发 | 门户前端 + SSO集成 |
| 9-10 | 首批5个系统接入门户 | 数字建设、审批、实名制、TOCC、运管服 |
| 11-12 | 数据中枢基础架构搭建 | ODS层 + 数据同步工具部署 |
| 13 | 一期测试验收 | 测试报告 + 用户验收 |

### 二期：态势感知+数据治理（第4-6月）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 全局总览大屏开发（对接CIM底图） | 领导驾驶舱大屏 |
| 5-6 | CIM平台对接、图层叠加 | 三维底图 + 业务图层 |
| 7-8 | 数据清洗治理、DWD/DWS层建设 | 四大主题数据库V1.0 |
| 9-10 | 数据资源目录编制发布 | 数据资源目录（≥22万项） |
| 11-12 | 标准指标体系建立 | 300+标准化指标 |
| 13 | 二期测试验收 | 测试报告 + 大屏上线 |

### 三期：业务应用建设（第7-9月）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 规建管一体化应用开发 | 全生命周期管控 + 时间轴 + 对比分析 |
| 5-6 | 剩余12个系统接入门户 | 全部17系统统一入口 |
| 7-8 | 城乡建设专题开发 | 业务总览+工程监管+建筑市场+绿色建筑+农房 |
| 9-10 | 交通运输/水利水务/城市管理专题开发 | 四大专题全覆盖 |
| 11-12 | 专题交互与导出功能 | 多条件检索 + PDF/Excel导出 |
| 13 | 三期测试验收 | 全业务功能上线 |

### 四期：智能应用建设（第10-12月）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 智能预警智能体开发 | 五大领域预警模型 |
| 4-5 | 智能分析智能体开发 | 月度报告自动生成 |
| 6-7 | 智能决策智能体开发 | 决策模型上线 |
| 8-9 | 智能处置智能体开发 | 自动化处置流程 |
| 10-11 | AI能力联调测试 | 预警准确率达标报告 |
| 12 | 四期测试验收 | AI能力上线 |

### 五期：优化提升+全面运营（第13-15月）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 性能优化、体验提升 | 性能测试报告 + 优化方案 |
| 5-6 | 安全测评、等保三级备案 | 等保测评报告 |
| 7-8 | 运维体系建立、人员培训 | 运维手册 + 培训记录 |
| 9-10 | 创新场景探索开发 | N项扩展应用 |
| 11-12 | 全面验收移交 | 验收报告 + 移交清单 |

# 第九章 投资估算

## 9.1 估算依据

《国家电子政务工程建设项目管理方法》（55号令）

《政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法》

参照同类城市运管服平台、数字住建平台建设投资水平

## 9.2 投资估算总表

| 序号 | 费用类别 | 内容 | 估算金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发 | 门户、大屏、业务应用、AI智能体等定制开发 | 1,200 | 48% |
| 2 | 软件授权 | 数据库、中间件、AI大模型等商业软件授权 | 350 | 14% |
| 3 | 系统集成 | 17个业务系统对接、CIM平台对接、数据迁移 | 300 | 12% |
| 4 | 数据治理 | 数据普查、清洗、标准化、资源目录编制 | 200 | 8% |
| 5 | 硬件设备 | 大屏显示设备、指挥中心装修（云资源租用另计） | 150 | 6% |
| 6 | 安全测评 | 等保三级测评、渗透测试、代码审计 | 80 | 3.2% |
| 7 | 第三方测试 | 软件功能测试、性能测试、安全测试 | 70 | 2.8% |
| 8 | 监理咨询 | 项目监理、造价咨询、设计咨询 | 100 | 4% |
| 9 | 培训推广 | 用户培训、操作手册、宣传推广 | 50 | 2% |
| **合计** | **2,500** | **100%** |  |  |

## 9.3 年度运维费用（建成后）

| 费用项 | 年度金额（万元） |
| --- | --- |
| 云资源租用（计算、存储、网络） | 120 |
| 软件维保（数据库、中间件等） | 60 |
| 运维人员（5人） | 100 |
| 安全运维（等保复测、安全监控） | 40 |
| **合计** | **320** |

# 第十章 保障措施

## 10.1 组织保障

| 角色 | 职责 | 人选 |
| --- | --- | --- |
| **领导小组** | 重大决策、资源协调、进度督办 | 局主要领导任组长，分管领导任副组长 |
| **项目管理办公室（PMO）** | 日常管理、进度跟踪、问题协调 | 信息化处牵头，各处室联络员参加 |
| **技术专家组** | 技术方案评审、关键技术决策 | 外聘专家+新区智能城市专家组 |
| **建设团队** | 系统开发、测试、部署 | 承建单位+信息化处技术人员 |
| **运维团队** | 系统运维、用户支持、数据治理 | 信息化处+外包运维团队 |

## 10.2 技术保障

| 保障项 | 措施 |
| --- | --- |
| 架构评审 | 关键架构决策经技术专家组评审，确保科学性 |
| 代码质量 | 代码审查制度、SonarQube静态分析、单元测试覆盖率≥70% |
| 持续集成 | CI/CD流水线，自动化构建、测试、部署 |
| 技术文档 | 设计文档、接口文档、运维手册齐全，知识可传承 |
| 信创适配 | 全栈国产化测试验证，确保兼容性和性能 |

## 10.3 数据保障

| 保障项 | 措施 |
| --- | --- |
| 数据标准 | 制定数据标准规范，经局办公会审议发布执行 |
| 数据质量 | 建立数据质量稽核机制，定期通报数据质量报告 |
| 数据安全 | 数据分类分级管理，敏感数据脱敏，访问权限最小化 |
| 数据备份 | 每日增量备份、每周全量备份、异地灾备 |

## 10.4 制度保障

制定《协同调度中心使用管理办法》

制定《数据共享交换管理办法》

制定《系统运维管理规范》

制定《用户权限管理制度》

制定《应急响应预案》

# 第十一章 预期成效

## 11.1 业务成效

| 成效指标 | 现状 | 目标 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统统一入口覆盖率 | 0%（17系统分散） | 100%（17系统全接入） | — |
| 高频事项线上办理率 | 36.8% | 85%+ | +48个百分点 |
| 跨处室协同事项线上化率 | 0% | 100% | — |
| 审批平均办理时长 | 基准值 | 缩短40% | -40% |
| 数据重复录入率 | 高（同数据5-6处录入） | ≤5% | — |
| AI预警准确率 | 无 | ≥85% | — |

## 11.2 技术成效

| 成效指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 数据资源目录 | ≥22万项资源编目 |
| 数据共享接口 | ≥200个标准化API |
| 标准化指标 | ≥300项 |
| 系统可用性 | ≥99.9% |
| API平均响应 | ≤200ms |
| 大屏加载时间 | ≤3秒 |

## 11.3 管理成效

| 成效指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 全局态势实时感知能力 | 从"事后统计"到"实时感知" |
| 领导决策数据支撑 | 从"人工汇总"到"智能辅助" |
| 跨部门协同效率 | 从"线下流转"到"线上协同" |
| 应急响应时效 | 从"被动处置"到"主动预警" |
| 群众办事体验 | 从"多跑多登"到"一网通办" |

# 附录

## 附录一：建交局17个业务系统接入清单

| 序号 | 系统名称 | 接入模式 | 接入期次 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字建设管理平台 | 深度集成 | 一期 | P0 |
| 2 | 工程建设项目审批管理系统 | 浅层接入 | 一期 | P0 |
| 3 | 建筑工人实名制管理平台 | 深度集成 | 一期 | P0 |
| 4 | TOCC交通运行协调中心 | 深度集成 | 一期 | P0 |
| 5 | 城市运行管理服务平台 | 深度集成 | 一期 | P0 |
| 6 | 建筑市场监管公共服务系统 | 深度集成 | 三期 | P1 |
| 7 | 消防设计审查验收系统 | 深度集成 | 三期 | P1 |
| 8 | 道路运输监管系统 | 深度集成 | 三期 | P1 |
| 9 | 公交智能调度系统 | 浅层接入 | 三期 | P1 |
| 10 | 智慧水务平台 | 深度集成 | 三期 | P1 |
| 11 | 河湖长制管理信息系统 | 浅层接入 | 三期 | P1 |
| 12 | 防汛预警系统 | 深度集成 | 三期 | P1 |
| 13 | 综合管廊监控系统 | 深度集成 | 三期 | P1 |
| 14 | 环卫作业管理系统 | 深度集成 | 三期 | P2 |
| 15 | 供热燃气监管系统 | 深度集成 | 三期 | P2 |
| 16 | 人防工程管理系统 | 浅层接入 | 三期 | P2 |
| 17 | 政务服务大厅系统 | 浅层接入 | 三期 | P2 |

## 附录二：术语表

| 术语 | 全称 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| CIM | City Information Model | 城市信息模型，融合BIM+GIS+IoT的城市三维数字底座 |
| BIM | Building Information Modeling | 建筑信息模型 |
| GIS | Geographic Information System | 地理信息系统 |
| TOCC | Transportation Operation Coordination Center | 交通运行协调中心 |
| 运管服 | 城市运行管理服务平台 | 住建部推行的"一网统管"平台 |
| SSO | Single Sign-On | 单点登录 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制 |
| CDC | Change Data Capture | 变更数据捕获，实时增量数据同步 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | 检索增强生成，大模型知识增强技术 |
| 信创 | 信息技术应用创新 | 国产化软硬件替代 |
| 等保 | 网络安全等级保护 | 国家网络安全等级保护制度 |

**（全文完）**